ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области» 
за 2024 год

      Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области» (далее – Программа) направлена на повышение благосостояния жителей городского поселения, увеличение доходов бюджета Крутинского городского поселения и рациональное их расходование
Проблемы, на решение которых направлена Программа:

      1) развитие социально-культурной сферы Крутинского городского поселения;
      2) развитие экономического потенциала Крутинского городского поселения
      Целью Программы являлось создание условий для культурного отдыха населения городского поселения, повышение эффективности деятельности Администрации Крутинского городского поселения в сфере земельно-имущественных отношений, в области дорожной деятельности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по благоустройству территории городского поселения. Достижение поставленных целей осуществлялось путем решения следующих задач, определенных Программой:

    1) содержание и ремонт объектов находящихся в муниципальной собственности;

    2) развитие физической культуры на территории поселения;

    3) социальное развитие городского поселения;

    4) повышение эффективности деятельности Администрации Крутинского городского поселения;

    5) повышение эффективности работы городского поселения в сфере имущественно-земельных отношений;

    6) реализация мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

    7) организация благоустройства на территории поселения;

    8) занятость населения Крутинского городского поселения;

    9) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
      В рамках реализации муниципальной программой «Устойчивое развитие территории Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области», подпрограммой «Развитие социально-культурной сферы Крутинского городского поселения» в 2024 году проводились мероприятия направленные на повышение развития культурного уровня жителей, проживающих в поселении содержание объектов находящихся в муниципальной собственности, доплаты к пенсиям муниципальных служащих выплачены в полном объеме, проведены спортивные мероприятия. Запланированные денежные средства освоены полностью.     
     На реализацию муниципальной программой «Устойчивое развитие территории Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области», подпрограммой «Развитие экономического потенциала Крутинского городского поселения» реализуются мероприятия направленные на повышение уровня благоустройства жителей поселения. 

    В рамках реализации подпрограммы за 2024 год реализованы следующие мероприятия:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (проведено устройство минерализованных полос и разрыв (опашка) населенных пунктов Крутинского городского поселения, приобретение противопожарных ранцев);

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (оформление бесхозяйных объектов в собственность поселении);

- мероприятия по оформлению технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности;
- ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутинка, на ремонт автомобильных дорог освоена сумма 289 541,00 рублей. 
- содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений, течение 2024 года проводилась грейдерование дорог, очистка от снега и наледи по данному мероприятию сумма составила 3 891 377,67 рублей;
- мероприятие по благоустройству территорий включают несколько мероприятий: уличное освещение, озеленение территории, организация и содержание мест захоронения, создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, реализации прочих мероприятий по благоустройству поселений. В рамках мероприятий по благоустройству поселения проводились следующие виды работ посадка, полив, прополка цветочных клумб, вывоз крупногабаритных грузов, уборка несанкционированных свалок и другие виды работ, общая сумма, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству составила 4 087 342,18 рублей; 

- обеспечение занятости безработного населения (предоставление временного трудоустройства безработным гражданам);

- прочие мероприятия муниципальной программы направленные на развитие экономического потенциала поселения.
      Денежные средства, направленные на проведение мероприятий освоены полностью, по некоторым мероприятиям таких как: содержание дорог в р.п. Крутинка, экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.
      В бюджете Крутинского городского поселения на реализацию мероприятий программы в 2024 году было предусмотрено 31 153 284,36 рублей, по состоянию на 01.01.2025 года фактически освоено 30 622 239,78 рублей, в том числе денежные средства из вышестоящих бюджетов в сумме 7 013 231,53 рубль.
      Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в «Отчете о реализации мероприятий муниципальной программы».

     Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Крутинского городского поселения в соответствии с постановлением Администрации Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области от 08 августа 2013 года № 64 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

	Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям:
	
	

	
	
	
	

	Еj = (SUM Ii / n) / V х 100%
	
	
	

	 i = 1
	
	
	

	Еi – эффективность реализации программы по мероприятиям за отчетный период
	
	

	Ii – степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы
 за отчетный период

	i – мероприятие или группа мероприятий программы (далее – i-ое мероприятие)
	
	

	n – количество i-ых мероприятий программы
	
	
	

	j – отчетный период
	
	
	

	
	
	
	

	Ig=Gg/Vg=1/0,98=1,02
	
	
	

	
	
	
	

	Gg - степень достижения целевого индикатора
	
	

	
	
	
	

	Vg - уровень финансового обеспечения
	
	
	

	
	
	
	

	Gg = Gfg/Gpg=34 /34=1
	
	
	

	
	
	
	

	Gfg - фактическое значение целевого индикатора
	
	

	
	
	
	

	Gpg - запланированное значение целевого индикатора
	
	

	
	
	
	

	Vg=Vfg/Vpg=30 622 239,78/31 153 284,36 =0,98
	
	
	

	
	
	
	

	Vfg - фактический объем финансового обеспечения
	
	

	
	
	
	

	Vpg - запланированный объем финансового обеспечения
	
	

	
	
	
	

	E2024=1/0,98 х 100%=100,2 %
	
	
	

	
	
	
	


         По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2024 год составила 101,0 % процент – выполнение Программы эффективно.

